## 2026年3月CDN
《视频生成平台开发进度表v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表 | 《智算边缘融合内容分发服务系统v1.1》研发月度进度表
汇报周期：4月 | 汇报人：童浩卓 | 汇报日期：2026年5月15日
模块分类 | 具体研发内容 | 完成状态 | 完成时间 | 负责人 | 迭代完成状态 | 迭代完成时间 | 负责人 | 备注/下一阶段计划
视频生成模块 | React前端基础页面搭建 | 已完成 | 2026-04-23 | 吴晓禹 | 进行中 |  | 童浩卓 | 基础页面框架完成，后续进行接口的功能的对接
oss中转服务模块 | Go后端oss转接服务搭建 | 已完成 | 2026-04-28 | 童浩卓 | 进行中 |  | 童浩卓 | 人像素材上传阿里云oss，同步返回Url上传火山素材库
视频生成模块 | 提示词生成视频功能 | 已完成 | 2025-04-28 | 童浩卓 | 进行中 |  | 童浩卓 | 提示词输入调用API中转服务，前端平台返回任务列表并展示预览视频
视频生成模块 | 图片素材生成视频功能 | 已完成 | 2025-04-29 | 吴晓禹 | 进行中 |  | 童浩卓 | 完善图片素材使用并生成视频
视频生成模块 | electron打包配置并分发 | 已完成 | 2025-12-30 | 吴晓禹 | 已完成 |  | 童浩卓 | 完成windows平台的打包分发
空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增） | 空白填写区（可复制上方行样式继续新增）